GBP 271.1.2017

Załącznik nr 1 do SIWZ

...............................................................

( pieczęć adresowa Wykonawcy )

……………………………….., dnia …………2017 r.

(miejscowość)

Dane wykonawcy :

Nazwa ………………………………………………………

Adres ………………………………………………………

………………………………………………………………

Nr tel./ faksu ………………………………………………………

Nr NIP ………………………………………………………………

Nr REGON …………………………………………………………

Nr konta ………………………………………………………

e-mail: ………………………………………………………

Osoba do kontaktów roboczych: ……………………………………

Wykonawca jest: mikro przedsiębiorcą/ małym/ średnim/ przedsiębiorstwem*

Zamawiający:

Gminna Biblioteka Publiczna w Lubartowie

ul. Lubelska 18A

21-100 Lubartów

OFERTA

Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego : ,, Remont cmentarzy wojennych na terenie gminy Lubartów”,

I. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia objętego przetargiem za cenę ryczałtową:

cena brutto: 	zł

słownie:

w tym: - cena netto 	zł

należny podatek VAT 	zł

w tym:

,,Remont cmentarza  wojennego w Skrobowie”

za cenę ryczałtową:

cena brutto: 	zł

słownie:

w tym: - cena netto 	zł

należny podatek VAT 	zł

oraz

,,Remont cmentarza wojennego w Nowodworze -Piaskach”

za cenę ryczałtową:

cena brutto: 	zł

słownie:

w tym: - cena netto 	zł

należny podatek VAT 	zł

- Oferujemy udzielenie - 5 lat, 6 lat, 7 lat*  - gwarancji jakości na wykonany bez wad przedmiot zamówienia licząc od daty końcowego odbioru przedmiotu zamówienia na warunkach zgodnych z SIWZ.

W przypadku nie wskazania okresu oferowanej gwarancji Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca oferuje najkrótszy okres gwarancji tj. 5 lat.

- Oferujemy	samodzielne wykonanie zamówienia na poziomie:  do 50%,  50%-60%, powyżej 60% * wartości oferty.

W przypadku nie wskazania udziału procentowego samodzielnego wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę, Zamawiający przyjmie, iż wynosi on mniej niż 50 %.

* Niepotrzebne skreślić

Oświadczamy, że :

1) zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz otrzymaliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego sporządzenia oferty;

2) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

3) zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy akceptujemy i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia warunkach w terminie i miejscu wskazanym przez zamawiającego;

4) realizację usług/dostaw/robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia wykonamy sami bez udziału podwykonawców/ z udziałem podwykonawców *:

| (należy podać części zamówienia, które wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom oraz firmy- nazwy tych podwykonawców) Część zamówienia, którą zamierzamy powierzyć podwykonawcom | Nazwa (firma) podwykonawcy |
| --- | --- |
| .................................................................... |  |

5) wybór naszej oferty nie będzie prowadził * / będzie prowadził * do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. Oświadczenie o treści pozytywnej powinno zawierać wskazanie nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania takiego obowiązku podatkowego, wskazanie wartości tego towaru lub usługi bez kwoty podatku:

…………………………………………………………………………………………………

6) nazwy (firmy) podwykonawców na zasoby, których powołujemy się na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych*

a) .......................................................................................................................................................

b) .......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

7) Zastrzeżenia Wykonawcy :

Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawca zastrzega, że niżej wymienione informacje znajdujące się w ofercie nie mogą być udostępniane:

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Ww. zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa z uwagi na:

............................................................................................................................................

(należy wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa)

8) Poświadczam wniesienie wadium  :

w wysokości: ..................................... / słownie…………………………………………………………………../,

w formie: .......................................

Bank i numer konta, na które ma zostać zwrócone wadium:

......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... .........

9) Informujemy o dostępności wymaganych w SIWZ oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w pkt. VII 9 1) i 2).

| Nazwa oświadczenia lub dokumentu | Adres internetowy na której dokument lub oświadczenie dostępne jest w formie elektronicznej, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji lub numer i nazwa postępowania o udzielenie zamówienia u Zamawiającego, w którym Wykonawca złożył oświadczenia lub dokumenty |
| --- | --- |

10) do oferty załączamy :

a)........................................

b)........................................

c)........................................

d)........................................

............................................

...........................................

( podpis osoby/osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy )

* Niepotrzebne skreślić

GBP 271.1.2017

( pieczęć adresowa wykonawcy)                                                                                   Załącznik nr. 2 do SIWZ

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

,, Remont cmentarzy wojennych na terenie gminy Lubartów”,

prowadzonego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Lubartowie,  ul. Lubelska 18A,                               21-100 Lubartów, oświadczam,  co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w

(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu).

(miejscowość), dnia	r                                         ………………………

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych

przez zamawiającego w

(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu),                                            polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

, w następującym zakresie:

..................................................................................................................................................

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

(miejscowość), dnia	r                                                  ………………………

(podpis)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

(miejscowość), dnia	r.

(podpis)

………………………………

GBP 271.1.2017

( pieczęć adresowa wykonawcy)                                                                                Załącznik nr. 3 do SIWZ

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

pn. ,, Remont cmentarzy wojennych na terenie gminy Lubartów”

prowadzonego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Lubartowie,  ul. Lubelska 18A,                      21-100 Lubartów, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie

art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1), 2), 4)ustawy Pzp .

(miejscowość), dnia	r                                         ………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na

podstawie art	 ustawy Pzp

(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w

art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

...................................................................................................................................................

(miejscowość), dnia	r                                         ………………………

(podpis)

GBP 271.1.2017

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)                nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

(miejscowość), dnia	r                                                     ………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

(miejscowość), dnia	r                                         ………………………

(podpis)

GBP 271.1.2017 - Projekt umowy.                                                      		           Załącznik nr 4 do SIWZ

UMOWA nr ………

dot. : ,, Remont cmentarzy wojennych na terenie gminy Lubartów”

zawarta w dniu ……………….. r. w Lubartowie pomiędzy:

Gminną Biblioteką Publiczną w Lubartowie, ul. Lubelska 18A, 21-100 Lubartów, zwaną w treści umowy „Zamawiającym",    reprezentowaną przez:

mgr. Beatę Wilczyńska - Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubartowie

przy kontrasygnacie ………………………………………………………..

a

……………………… z siedzibą przy ……………, ………………………………………..,

NIP …………………, Regon …………………, zwaną w dalszej części „Wykonawcą", reprezentowaną przez:

……………………………………………………………………………………………….

§ 1

Umowa niniejsza została zawarta po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2017, poz. 1579), powoływanej dalej także jako ustawa Pzp, w wyniku którego oferta Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza.

§ 2

- Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane o nazwie : ,, Remont cmentarzy wojennych na terenie gminy Lubartów”

- Przedmiot umowy szczegółowo opisany jest w:

- Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ),

- projektach budowlano-wykonawczych,

- specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR),

- przedmiarach robót (stanowiącym część pomocniczą określenia ilości robót),

- ofercie Wykonawcy z dnia ………… r.,

stanowiących integralną część niniejszej umowy.

- Roboty będą wykonane przez Wykonawcę przy użyciu jego materiałów i narzędzi. Przy wykonywaniu przedmiotu umowy wykonawca zobowiązany jest stosować jedynie wyroby budowlane dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z przepisami ustawy z 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2017, poz. 1332).

- Wykonawca zgodnie z ofertą przetargową zobowiązany jest do wykonania .... % wartości umowy siłami własnymi. Wykonawca wykona własnymi siłami następujące roboty budowlane stanowiące przedmiot umowy: ……………………………, a Podwykonawcom powierzy wykonanie następujących robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy:

…………………………………………………………………………………………………………

Podwykonawcą,	na którego zasoby powoływał się Wykonawca w złożonej ofercie, na zasadach określonych w art. 22 a ustawy pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, jest:………………………………………………………

- Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą jest wymagana wcześniejsza zgoda Zamawiającego, po przedstawieniu mu pisemnego, ostatecznego projektu umowy z podwykonawcą zgodnie z treścią art. 6471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 2017 poz. 459 z późn. zm.). Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji niniejszego zamówienia, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Wykonawca ma obowiązek pisemnie poinformować podwykonawcę o konieczności uzyskania zgody Zamawiającego na wykonanie przez niego robót budowlanych i w umowie z podwykonawcą zawrzeć obowiązek informowania o tym dalszych podwykonawców.

- Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę ostatecznego projektu umowy z podwykonawcą, dotyczącej wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi pisemnego sprzeciwu, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

- Jakiekolwiek odstępstwa od przedstawionego Zamawiającemu projektu umowy z podwykonawcą wymagają jego ponownej akceptacji.

- Umowa z podwykonawcą musi być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wykonawca odpowiada za działania podwykonawców wobec Zamawiającego solidarnie z tymi podwykonawcami.

- Wykonawca zobowiązuje się do koordynowania prac realizowanych przez podwykonawców. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie prace, zaniechania, uchybienia, jakość i terminowość prac podwykonawcy, jego przedstawicieli i pracowników, a także ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za wszelkie szkody (w tym uszkodzenia, zniszczenie czy utratę urządzeń i wyposażenia znajdujących się na terenie objętym realizacją umowy) i straty wynikłe z realizacji przedmiotu umowy przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę .

- W umowach z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą robót budowlanych Wykonawca::

- ma obowiązek określić szczegółowo przedmiot umowy, wynagrodzenie oraz zasady i terminy zapłaty wynagrodzenia, przy czym termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy rachunku lub faktury potwierdzających wykonanie robót budowlanych;

- ma obowiązek uzależnić zapłatę drugiej części wynagrodzenia należnego podwykonawcy, jeżeli jest ono należne w częściach, od zapłaty przez podwykonawcę wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane dalszym podwykonawcom;

- ma obowiązek uzależnić obowiązek zapłaty całości wynagrodzenia należnego podwykonawcy po wykonaniu całości robót budowlanych od zapłaty przez podwykonawcę wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane dalszym podwykonawcom;

- ma obowiązek przewidzieć obowiązek przedłożenia Zamawiającemu projektów umów zawieranych z dalszymi podwykonawcami wraz z dokumentami potwierdzającymi uprawnienie osób, które będą te umowy podpisywać do reprezentowania stron tych umów, a także ze zgodą Wykonawcy na ich zawarcie, przynajmniej 30 dni przed dniem ich podpisania;

- nie może wprowadzić postanowień:

- uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez podwykonawcę,

- uzależniających zwrot podwykonawcy przez Wykonawcę kwot zabezpieczenia ustanowionego przez podwykonawcę od zwrotu przez Zamawiającego Wykonawcy udzielonego przez niego zabezpieczenia wykonania umowy.

- Zamawiający wymaga, aby postanowienia umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo nie były sprzeczne z postanowieniami umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą oraz z treścią ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2017, poz. 1579)., w szczególności dotyczącej podwykonawstwa.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczone za zgodność z oryginałem kopie zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi bądź roboty budowlane, oraz ich zmian  - w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia.

- Obowiązki Wykonawcy dotyczące projektów umów i umów, określone w treści niniejszego paragrafu, odnoszą się odpowiednio do zmian ich treści. Ten obowiązek powinien być przewidziany w umowach z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami.

- Wykonawca ma obowiązek informowania Zamawiającego o wszystkich dokonanych z podwykonawcami rozliczeniach finansowych związanych z realizacją umowy.

- Wykonawca ma obowiązek terminowego regulowania płatności na rzecz podwykonawców za wykonane roboty, objęte niniejszą umową oraz informowania Podwykonawców o granicy ewentualnej odpowiedzialności solidarnej Zamawiającego za wynagrodzenie Podwykonawców, w przypadku, gdy wysokość wynagrodzenia Podwykonawcy za określony zakres robót jest wyższa niż wynagrodzenie Wykonawcy za ten zakres robót.

- Wymogi odnoszące się do Wykonawcy i podwykonawców, określone w treści niniejszego paragrafu, stosuje się odpowiednio do dalszych podwykonawców.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych art. 22a ustawy Pzp, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2017, poz. 1579) w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 23 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia te warunki w stopniu nie mniejszym niż był wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Wykonawca oświadcza, że dokumentacja techniczna i projektowa robót o której mowa w ust. 2 jest kompletna i może stanowić podstawę wykonania przedmiotu umowy.

21.	Wykonawca oświadcza, że w okresie realizacji przedmiotu umowy stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp zostaną zatrudnione osoby wykonujące:

-   czynności pracowników w zakresie opisanym w STWiOR na czas wykonywania tych czynności zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia  a w przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innych osób.   Wymóg dotyczy zatrudnienia na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 ze zm.)

Zamawiający dopuszcza wyjątki od w/w obowiązku w zakresie zatrudnienia kierownika budowy i kierowników robót. tj. osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie oraz osób posiadających uprawnienia wydane na podstawie innych przepisów, które upoważniają do samodzielnego wykonywania prac bez nadzoru.

22. Wykonawca lub Podwykonawca przyjmując do realizacji przedmiot umowy zatrudni osoby wykonujące bezpośrednie wykonywanie robót budowlanych w trakcie realizacji zamówienia zgodnie z pkt. XX.3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

23. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób oraz uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań:

1) Wykonawca najpóźniej w terminie protokolarnego przejęcia od zamawiającego (inwestora) terenu budowy zobowiązany będzie do przedstawienia zamawiającemu dokumentów potwierdzających sposób zatrudnienia osób, o których mowa w § 2 niniejszej umowy ust. 21 i 22, w szczególności poprzez przedłożenie:

- oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy, a także oświadczenie osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia,  że są zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz.U.2017 poz. 847 z późn. zm.) przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia.

2) Wykonawca na każde pisemne żądanie zamawiającego w terminie do 5 dni roboczych przedkładał będzie zamawiającemu raport stanu i sposobu zatrudnienia ww. osób, oświadczenia zatrudnionych osób o otrzymaniu wynagrodzenia, będzie przedkładał dowody odprowadzenia składek ZUS, przez cały okres realizacji zamówienia.

3) W przypadku zmian na stanowisku osób, o których mowa w § 2  ust. 21 i 22, bądź zmiany warunków pracy, wykonawca przedstawi dokumenty wskazane w ust. 23, pkt. 1), najpóźniej z chwilą objęcia stanowiska przez nową osobę, bądź w terminie trzech dni roboczych od przyjęcia przez pracownika zmiany warunków pracy.

§ 3

- Strony ustalają niezmienne wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 2,  na kwotę netto…………….. zł                                                                    (słownie: ………………………………),  plus należny podatek VAT tj. ……………. zł, co daje

kwotę brutto: …………….. zł

(słownie:  ……………………………………………… zł.),

- Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust.1 nastąpi w terminie  30 dni od doręczenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury, co nastąpi po wykonaniu całości robót objętych umową i przyjęciu ich podpisanym przez obie strony protokołem odbioru oraz dopełnieniu obowiązków o których mowa w  ust. 3.

W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 3, wstrzymuje się zapłatą należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane.

- Wykonawca ma obowiązek załączenia do faktury dla Zamawiającego:

- oświadczeń, złożonych na druku, którego wzór określa załącznik nr 8 do SIWZ, oraz dowodów zapłaty, potwierdzających, że zostały dokonane stosowne zapłaty na rzecz wszystkich podwykonawców lub dalszych podwykonawców za roboty wykazane w protokole odbioru;

- oświadczeń wszystkich podwykonawców lub dalszych podwykonawców złożonych na druku, którego wzór określa załącznik nr 9 do SIWZ, potwierdzających, że na dzień wystawienia faktury dla Zamawiającego, otrzymali od Wykonawcy całość wynagrodzenia należnego z tytułu zawartych z Wykonawcą umów i nie zgłaszają roszczeń finansowych do Wykonawcy oraz Zamawiającego za roboty wykazane w protokole odbioru,

- Oświadczenia Wykonawcy, podwykonawców i dalszych podwykonawców, o których mowa w ust. 3,  powinny zawierać opis robót i zestawienie kwot należnych podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, a do oświadczeń tych powinny zostać dołączone dokumenty potwierdzające uprawnienie osób, które je złożyły, do reprezentowania podmiotów, w których imieniu zostały te oświadczenia złożone.

- W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty wynagrodzenia odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane, Zamawiający może dokonać bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 5, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane .

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 5 w terminie 7 dni od dnia poinformowania o tym Wykonawcy. W przypadku zgłoszenia uwag Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 5, a także w przypadku określonym w ust.7 pkt 2, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego/złożonego do depozytu sądowego  wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy.

- W przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę podwykonawcy dalszego podwykonawcy zastosowanie mają zasady ustalone w  SIWZ, przepisy art. 6471 Kodeksu cywilnego i art 36a - 36b oraz 143a-143d ustawy Prawo zamówień publicznych oraz odpowiednie postanowienia niniejszej umowy.

- Przeniesienie przez Wykonawcę przysługujących mu wobec Zamawiającego wierzytelności na osobę trzecią wymaga wcześniejszej, pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 4

1.   Wykopaliska, w szczególności monety, przedmioty wartościowe lub zabytkowe oraz inne przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym bądź też przedstawiające znaczną wartość, odkryte lub znalezione na terenie budowy, zostaną przekazane właściwej jednostce reprezentującej Skarb Państwa.

2.   Wykonawca jest zobowiązany poczynić niezbędne czynności, aby zabezpieczyć wykopaliska przed zabraniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez personel Wykonawcy lub osoby trzecie.

3.   Wykonawca niezwłocznie powiadomi właściwe organy państwowe o dokonanych odkryciach .

§ 5

1. Przedmiotem Umowy objęte są:

a) roboty budowlane przewidziane w projektach budowlano -wykonawczych, pozostałych dokumentach wymienionych w § 2 ust.2,  a także roboty budowlane nie wyszczególnione w przedmiarach robót;

b) roboty zamienne w stosunku do robót przewidzianych w Dokumentacji  technicznej i  Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,

c) roboty niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie z zasadami wiedzy   technicznej.

2. Przedmiot Umowy nie obejmuje nieprzewidzianych robót dodatkowych wykraczających poza zakres określony w ust1.,

3. Konieczność wykonania przez Wykonawcę robót, o których mowa w ust.1.zostanie potwierdzona:

a)	protokołem konieczności, określającym zakres rzeczowo-finansowy tych robót oraz

b)	wpisem do Dziennika budowy.

§ 6

- Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień protokolarnego przekazania terenu budowy.

- Protokolarne przekazanie terenu budowy nastąpi nie później niż w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane będące przedmiotem niniejszej umowy w terminie do ...................... 2017 r.

- Wykonawca  ma obowiązek przekazania Zamawiającemu w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy o roboty budowlane wypełnionego: zestawienia cen jednostkowych, przygotowanego na podstawie pozycji ujętych w przedmiarach robót (załącznik do SIWZ) oraz zawierającego pozycje wprowadzone przez Wykonawcę uwzględniające kalkulację własną Wykonawcy wykonaną w oparciu o: projekty budowlano-wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, SIWZ, projekt umowy.

§ 7

- Wynagrodzenie umowne, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, obejmuje wszystkie wydatki  i koszty Wykonawcy niezbędne do należytego wykonania przedmiotu umowy opisanego w § 2 niniejszej umowy, w tym również:

- wszelkie koszty związane z urządzeniem i utrzymaniem placu budowy i terenu zaplecza budowy (tj. w szczególności koszty zamontowania liczników zużycia wody, energii elektrycznej itp. oraz  koszty zużycia mediów w okresie realizacji robót), oraz z ochroną znajdującego sią na nim mienia.

- wszelkie  koszty związane z uporządkowaniem placu budowy po zakończeniu robót, utylizację i składowanie na wysypiskach gruzu i innych materiałów pochodzących z rozbiórek i demontaży,

- wszelkie koszty związane z wykonaniem pomiarów wykonanych instalacji, wykonanych prób, opinii, obsługi geodezyjnej, inwentaryzacji i dokumentacji powykonawczej, opłat za zajęcie pasa drogowego itp.,

- wszelkie koszty zabezpieczenia miejsca wykonywanych robót przed wejściem niepożądanych osób za okres od przejęcia placu budowy do odbioru robót budowlanych.

- Wykonawca zobowiązuje się naprawić szkody wyrządzone osobom trzecim w trakcie realizacji robót oraz uporządkować teren zaplecza i placu budowy najpóźniej w dniu następnym po ich zakończeniu.

§ 8

- Kierownikiem robót będzie:  ……………..,  posiadający uprawnienia nr ………………………….. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności.............. . Szczegółowy zakres i obowiązki kierownika budowy określa ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2017, poz. 1332).

- Kierownik budowy pełni na placu budowy obowiązki Wykonawcy i posiada prawa i obowiązki określone w art. 22 i art. 23 ustawy „Prawo Budowlane”.

§ 9

- Zamawiający zapewni nadzór inwestorski.

- Nadzór inwestorski nad budową pełnić będzie: …………………., posiadający uprawnienia budowlane nr …………………

- Inspektor pełni nadzór inwestorski na podstawie art. 25 i 26 ustawy „Prawo Budowlane” i umowy zawartej z Zamawiającym.

§ 10

Obowiązki stron.

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

- przekazanie Wykonawcy w dniu podpisania umowy dokumentacji technicznej i projektowej robót.

- protokólarne przekazanie terenu budowy.

- zapewnienie Inspektora Nadzoru.

- przeprowadzenie odbioru końcowego robót.

- Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

- wykonanie czynności wymienionych w art. 21a i 22 ustawy Prawo Budowlane.

- zapewnienie nadzoru w okresie realizacji robót budowlanych objętych umową.

- zagospodarowanie terenu budowy oraz jego zabezpieczenie.

- wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją techniczną i projektową robót, sztuką budowlaną i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.

- realizacja zaleceń Zamawiającego wpisanych w dzienniku budowy.

- wykonanie we własnym zakresie i na własny koszt oznakowania związanego z realizacją robót,

- oznaczenie terenu budowy lub innych miejsc, w których mogą być prowadzone roboty podstawowe lub tymczasowe,

- skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru robót, a w szczególności dokumentację powykonawczą wymienioną w § 19 ust.3,

- zorganizowanie i kierowanie budową w sposób zgodny z dokumentacją techniczną i projektową robót i obowiązującymi przepisami bhp oraz zapewnienie warunków p.poż,

- informowanie Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) o każdym terminie zakrycia robót ulegających zakryciu, oraz terminie odbioru robót zanikowych. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach Inspektora Nadzoru, Wykonawca zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego na swój koszt,

- naprawa szkód wyrządzonych osobom trzecim w trakcie realizacji robót oraz uporządkowania terenu zaplecza i placu budowy najpóźniej w dniu następnym po ich zakończeniu,

- inwentaryzacja powykonawcza,

- przekazanie Zamawiającemu w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy o roboty budowlane wypełnionego: zestawienia cen jednostkowych zgodnie z § 6 ust. 4 niniejszej umowy.

§ 11

Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót.

§ 12

  - O konieczności wykonania robót dodatkowych Wykonawca informuje niezwłocznie Zamawiającego na piśmie przed przystąpieniem do ich wykonania, w przeciwnym wypadku Zamawiający nie odpowiada za koszty Wykonawcy związane z wykonaniem tych robót.

  - Robotami dodatkowymi są roboty konieczne do wykonania podstawowych robót wymienionych w umowie, a nie przewidziane w żadnym z dokumentów przetargowych.

§ 13

- Podstawą zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy będzie podpisany przez strony protokół odbioru robót oraz prawidłowo wystawiona faktura Wykonawcy wystawiona Zamawiającemu.

- Faktura wystawiana będzie na podstawie sprawdzonych i zaakceptowanych przez Zamawiającego robót w protokole odbioru.

- Potwierdzenia zgodności wykonania robót z dokumentacją techniczną i projektową dokona w imieniu Zamawiającego Inspektor nadzoru inwestorskiego.

- Po upływie okresu gwarancji na roboty budowlane sporządzony zostanie przez strony  protokół odbioru ostatecznego robót o którym mowa w § 19 ust. 9.

- W przypadku zwłoki w zapłacie faktury Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za opóźnienie.

§ 14

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający zapłaci karę umowną  w wysokości 10 % kwoty określonej w §  3 ust.1 (brutto), z zastrzeżeniem przypadków określonych w § 15 ust.1.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% kwoty określonej w § 3 ust.1 (brutto).

- W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu umowy, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,3% kwoty określonej w § 3 ust. 1 (brutto) za każdy dzień opóźnienia.

- W przypadku opóźnienia w usuwaniu wad przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,3 % kwoty określonej w § 3 ust. 1 (brutto) za każdy dzień opóźnienia, liczony od zakreślonego mu przez Zamawiającego terminu na usunięcie wad.

- W przypadku nieprzedłożenia w wyznaczonym terminie oryginału polisy od odpowiedzialności cywilnej lub zestawienia o którym mowa w § 6 ust 4 niniejszej umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 000,00 złotych za każdy przypadek,

6.    W przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 10 000,00 złotych za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

7.    W przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 000,00 złotych za każdą nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmiany,

8.    W przypadku braku dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy we wskazanym przez Zamawiającego terminie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 000,00 złotych za każdy taki przypadek..

9.    W przypadku braku zapłaty lub opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, za każdy przypadek braku zapłaty.

- W przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wys. 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia złożenia Zamawiającemu faktury przez Wykonawcę bez załączenia któregokolwiek z dokumentów określonych w § 3 ust. 4 Umowy, jednak nie więcej niż 50% ceny ofertowej brutto.

- W przypadku nie przedstawienia w terminie informacji, o której mowa § 2 ust. 23            pkt.2) i 3) wykonawca będzie każdorazowo płacił zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 000,00 złotych.

- W przypadku dwukrotnego nie wywiązania się z obowiązku wskazanego w § 2 ust. 23            pkt.2) i 3) lub zmiany sposobu zatrudnienia osób wskazanych w ofercie, zamawiający ma prawo od umowy odstąpić bez wyznaczenia terminu dodatkowego w ciągu 30 dni od powzięcia o tym fakcie informacji i naliczy dodatkowo kary umowne.

13.	W przypadku niezatrudnienia na warunkach określonych w § 2 ust. 21 i 22 niniejszej umowy na okres realizacji zamówienia osób wymaganych przez Zamawiającego, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej Zamawiającemu, w wysokości 5% całkowitego wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 3 niniejszej umowy ).

14.	W uzasadnionych przypadkach, z przyczyn nie leżących po stronie wykonawcy, możliwe jest zastąpienie ww. osób innymi osobami pod warunkiem, że spełnione zostaną wszystkie wymagania co do sposobu zatrudnienia określone w § 2 ust. 21 niniejszej umowy.

- Należności z tytułu kar umownych w pierwszej kolejności będą kompensowane (potrącane) z wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 3 ust.1.

- Strony zastrzegają sobie ponadto prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokości zastrzeżonych kar umownych na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego do wysokości rzeczywiście poniesionej straty i szkody.

§ 15

  - Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, bez obowiązku zapłaty określonej w § 14 ust. 1 kary umownej, w przypadku: wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. Wówczas Wykonawca może żądać zapłaty jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy;

  - Ponadto Zamawiającemu przysługuje także prawo odstąpienia od umowy bez wyznaczenia dodatkowego terminu, w przypadku:

- naruszenia przez Wykonawcę zasad dotyczących zatrudnienia Podwykonawców, w terminie 14 dni od daty bezskutecznego wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do zaprzestania naruszeń.

- gdy opóźnienie w realizacji poszczególnych etapów robót w świetle zasad sztuki budowlanej oraz doświadczenia życiowego, świadczyć będzie o tym, ze Wykonawca nie będzie w stanie dotrzymać terminu umownego wykonania przedmiotu zamówienia, określonego w § 6 ust. 3.

- niewykonanie przedmiotu umowy w terminie,

- konieczności wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust.1 art 143c ustawy pzp, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę łącznie większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego

  - W przypadku odstąpienia stron od umowy, Wykonawca zobowiązany jest do:

- rozliczenia wykonanych robót i przekazania Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej.

- ustalenia sposobu zabezpieczenia przerwanych robót.

- zgłoszenia wykonanej części robót do protokolarnego odbioru.

§ 16

- Wykonawca zobowiązuje się do posiadania aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do okazania oryginału aktualnej polisy ubezpieczeniowej na każde żądanie Zamawiającego w terminie do 3  dni od dnia wezwania.

- W przypadku, gdy Wykonawca po wezwaniu Zamawiającego nie okaże oryginału polisy zastosowanie będzie miał § 14 ust. 5 niniejszej umowy.

§ 17

Zamawiający odstępuje od żądania zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 18

- Wykonawca udziela gwarancji na roboty stanowiące przedmiot umowy na okres …… lat od daty podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Data podpisania protokołu odbioru końcowego przez Zamawiającego jest datą zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia.

- Ostateczny odbiór nastąpi z upływem …….. lat gwarancji za wykonany przedmiot umowy.

- Warunki gwarancji określa dokument gwarancyjny stanowiący załącznik nr 1 do umowy.

- Okres rękojmi za roboty objęte niniejszą umowa odpowiada okresowi gwarancji na roboty ustalonym w § 18 ust.1.

§ 19

- Zakończenie wykonania robót Wykonawca zgłosi na piśmie Zamawiającemu.

- Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru wykonanych robót w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia ich zakończenia. Czynności odbiorowe Zamawiający zakończy w terminie 14 dni od daty ich rozpoczęcia. Zamawiający dokonuje odbioru z udziałem Wykonawcy. Termin zakończenia robót rozumiany jest jako termin gotowości do odbioru wykonanych robót, lecz jedynie w przypadku podpisania następnie przez obie strony protokołu odbioru robót, potwierdzającego wykonanie zgłoszonych do odbioru robót.

- W dniu odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletną dokumentację odbiorową zawierającą:

- atesty na materiały, świadectwa jakości i certyfikaty,

- wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez wykonawcę badań, sprawdzeń i odbiorów,

- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania przedmiotu zamówienia z dokumentacją, ofertą wykonawcy, oraz przepisami i obowiązującymi normami,

- oświadczenie inspektora nadzoru potwierdzające, że dokumentacja odbiorowa zawiera wszystkie niezbędne do odbioru dokumenty,

- dokumentację powykonawczą,

- dziennik budowy, o ile jest wymagany,

- Niedostarczenie któregokolwiek z dokumentów wymienionych w ust. 3 powoduje, że protokół odbioru robót nie będzie podpisany.

- Zamawiający sporządza protokół odbioru. Protokół podpisują strony umowy.

- Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca, a okres ich usuwania nie przedłuża umownego terminu zakończenia robót.

- Na 14 dni przed upływem okresu gwarancji Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru gwarancyjnego.

- Przegląd gwarancyjny dokonany zostanie przy udziale przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

- Przegląd zakończony będzie podpisaniem protokołu odbioru ostatecznego robót.

§ 20

1.	Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych zmiany niniejszej umowy dopuszczalne są w przypadkach przewidzianych w ww. ustawie, a także zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym paragrafie umowy oraz pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej.

2.	Dopuszcza się zmiany niniejszej umowy w następujących przypadkach :

1)	zmiana zakresu robót powierzonych podwykonawcy,

2)	zmiana osób wskazanych do wykonania zamówienia, pod warunkiem, że nowa osoba spełnia warunek określony w SIWZ i ogłoszeniu o zamówieniu dotyczący kwalifikacji i uprawnień osoby zmienianej oraz zmiana przedstawiciela zamawiającego,

3)	zmiany stawki podatku VAT,

4)	konieczność zmiany terminu wykonania umowy w następujących sytuacjach:

a)	jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót,

b)	gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: Umową normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

c)	gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy, z przyczyn wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,

d)	wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

e)	gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

f)	jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu niedopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

g)	wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

5)	Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w następujących sytuacjach:

a)	konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy,

b)	konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36a ust. 1 ustawy Prawo budowlane,

c)	wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy,

d)	wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub

błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych,

e)	konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,

f)	wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,

g)	wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami.

3.	Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do przedłużenia terminu zakończenia robót na podstawie § 20 ust. 2 pkt 4) umowy, zmiany umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych lub zmiany umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej umowie lub w art. 144 ustawy Pzp, zobowiązany jest do przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub przedstawicielowi zamawiającego wniosku dotyczącego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany.

4.	Wniosek, o którym mowa w ust. 3 powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, lub powinien dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach.

5.	Wszelkie zmiany umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu umowy, pod rygorem nieważności.

6.	W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany umowy następujące zmiany:

a)	danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy,

b)	danych teleadresowych,

c)	danych rejestrowych,

d)	będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy.

§ 21

- W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo Zamówień Publicznych i ustawy Prawa Budowlane.

- Wszystkie spory wynikłe na tle wykonania umowy rozstrzygane będą przez Sąd Powszechny właściwy miejscowo ze względu na miejsce wykonania umowy, którym jest obszar Gminy Lubartów.

§ 22

Umowę niniejszą sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

Wykaz załączników do umowy będących jej integralnymi częściami:

1.   Wzór dokumentu gwarancyjnego                                                     - Załącznik Nr 1

2.   SIWZ							                  - Załącznik Nr 2

3.   Oferta Wykonawcy                                                                           - Załącznik Nr 3

4.   Dokumentacja techniczna i projektowa robót                                   - Załącznik Nr 4

Wykonawca                                                                                 Zamawiający

załącznik nr 1do umowy

DOKUMENT GWARANCYJNY

Karta gwarancji jakości wykonanych robót

sporządzona w dniu: ……………………………. w Lubartowie

1. Zamawiający: Gminna Biblioteka Publiczna w Lubartowie,                                                                   ul. Lubelska 18A,  21-100 Lubartów, zwaną w treści umowy „ Zamawiającym",    reprezentowaną przez:

mgr. Beatę Wilczyńska - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubartowie

przy kontrasygnacie ………………………………………………………..

- Wykonawca ………………… z siedzibą przy ul. ……………………, …………………..,

NIP …………….., Regon ………………………., zwaną w dalszej części „Wykonawcą", reprezentowaną przez:

……………………………………………….. na podstawie pełnomocnictwa

………………………..

3. Umowa (nr, z dnia) nr ………….. z dnia ……………..

4. Przedmiot umowy : ,, Remont cmentarzy wojennych na terenie gminy Lubartów”

5. Charakterystyka techniczna przedmiotu umowy, zwanego dalej przedmiotem

gwarancji:

Przedmiot gwarancji obejmuje łącznie wszystkie roboty budowlane wykonane w ramach wyżej wymienionej umowy.

6. Data odbioru końcowego: …………………………………….

Warunki gwarancji jakości.

7.Wykonawca oświadcza, że objęty niniejszą kartą gwarancyjną przedmiot gwarancji został wykonany zgodnie z umową, projektem budowlano-wykonawczym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno – budowlanymi.

8.Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną przedmiotu gwarancji.

9.Okres gwarancji jakości na wykonane prace wynosi ….. lat , licząc od dnia spisania protokołu odbioru końcowego tj. do dnia ………………………

10.W okresie gwarancji jakości Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych po odbiorze końcowym.

11.Ustala się poniższe terminy usunięcia wad:

a) jeśli wada uniemożliwia zgodne z obowiązującymi przepisami użytkowanie przedmiotu gwarancji – niezwłocznie po zawiadomieniu Wykonawcy,

b) w pozostałych przypadkach, w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia.

12. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.

13. W przypadku usunięcia przez wykonawcę istotnej wady, lub wykonania wadliwej części robót budowlanych lub drogowych na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili wykonania robót budowlanych lub drogowych lub usunięcia wad.

14. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas w ciągu którego wskutek wady przedmiotu objętego gwarancją Zamawiający z przedmiotu gwarancji nie mógł korzystać.

15. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji jakości wady powstałe na skutek:

a) siły wyższej pod pojęciem których strony utrzymują: stan wojny, stan klęski żywiołowej i strajk generalny,

b) normalnego zużycia obiektu lub jego części,

c) szkód wynikłych z winy Użytkownika, a szczególnie użytkowania przedmiotu gwarancji w sposób niezgodny z zasadami eksploatacji i użytkowania.

16. W celu umożliwienia kwalifikacji zgłoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usunięcia Zamawiający zobowiązuje się do przechowania otrzymanej w dniu odbioru dokumentacji podwykonawczej i protokołu przekazania przedmiotu gwarancji do użytkowania.

17. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac nad usuwaniem wad, w tym za szkody wyrządzone osobom trzecim.

18. Wykonawca, niezależnie od udzielonej gwarancji jakości, ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu gwarancji.

Warunki gwarancji podpisali:

Udzielający gwarancji jakości upoważniony przedstawiciel Wykonawcy:

...........................................................................................................................

Przyjmujący gwarancję jakości przedstawiciel Zamawiającego:

.............................................................................................................................

GBP 271.1.2017

( pieczęć adresowa wykonawcy)                                                                           Załącznik nr. 5 do SIWZ

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Informuję, że*:

- nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp z wykonawcami, którzy złożyli oferty w postępowaniu pn.                                                                                                                     ,, Remont cmentarzy wojennych na terenie gminy Lubartów”,

- należę do grupy kapitałowej , o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp z następującymi wykonawcami, którzy złożyli oferty w postępowaniu pn.

,, Remont cmentarzy wojennych na terenie gminy Lubartów”,

1

2

3

Jednocześnie przedstawiam dowody, że powiązania z tymi wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia:

(miejscowość), dnia	r                                         ………………………

(podpis upoważnionego przedstawiciela)

Uwaga:

Dokument ten wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert (o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), samodzielnie (bez odrębnego wezwania ze strony zamawiającego).

Niniejsze oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

GBP 271.1.2017

NALEŻY PRZEDSTAWIĆ NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO

- NIE DOŁĄCZAĆ DO OFERTY

( pieczęć adresowa wykonawcy)                                                                    Załącznik nr. 6  do SIWZ

Wykaz wykonanych robót

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne pn.:

,, Remont cmentarzy wojennych na terenie gminy Lubartów”

oświadczamy, w celu potwierdzenia spełniania wymagań określonych w pkt V 2.1) SIWZ, że wykonaliśmy następującą robotę budowlaną:

| Uwaga! Do wykazu należy dołączyć dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Przedmiot zamówienia (miejsce wykonania robót) | Okres realizacji daty od....do... | Wartość robót zł brutto | Podmioty na rzecz których roboty te zostały wykonane |
| --- | --- | --- | --- |

UWAGA:

  - W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów, Wykonawca musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

  - W odniesieniu do warunku dotyczącego doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.

Na potwierdzenie powyższego załączamy następujące dokumenty:

(miejscowość), dnia	r                                  (podpis upoważnionego przedstawiciela)

GBP 271.1.2017

NALEŻY PRZEDSTAWIĆ NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO

- NIE DOŁĄCZAĆ DO OFERTY

( pieczęć adresowa wykonawcy)                                                                          Załącznik nr. 7 do SIWZ

WYKAZ OSÓB

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

,, Remont cmentarzy wojennych na terenie gminy Lubartów”, oświadczamy, w celu potwierdzenia spełniania wymagań określonych w pkt V.2. 2) SIWZ, że do realizacji przedmiotowego zamówienia skieruję następujące osoby, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia:

| Funkcja/Zakres wykonywanych czynności | Imię i Nazwisko | Kwalifikacje zawodowe (w tym specjalność posiadanych uprawnień budowlanych) Nr uprawnień | Podstawa dysponowania osobą |
| --- | --- | --- | --- |
| Kierownik robót * |  |  |  |

*niepotrzebne skreślić

UWAGA:

W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów, Wykonawca musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

(miejscowość), dnia	r                                  (podpis upoważnionego przedstawiciela)

Załącznik nr 8 do SIWZ

GBP 271.1.2017

………................................, dnia ………………. 2017 r.

(miejscowość)

.............................................................

(pieczęć adresowa wykonawcy)

Zamawiający:

Gminna Biblioteka Publiczna w Lubartowie,

ul. Lubelska 18A,

21-100 Lubartów,

Oświadczenie Wykonawcy – wzór

………………………………..- Wykonawca, którego reprezentuje:

1) ……………………………….,

2) ………………………………,

oświadcza, że dokonał w dniu ……….. zapłaty kwoty ………….. na rzecz podwykonawcy* /dalszego podwykonawcy*: …………………………..........................................................................…..............…

w ramach zamówienia  ,, Remont cmentarzy wojennych na terenie gminy Lubartów ”,

za wykonanie: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………….......................................…………

(Pieczęć imienna lub imię i nazwisko oraz podpis

upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

* Niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 9 do SIWZ

GBP 271.1.2017

………................................, dnia ………………. 2017 r.

(miejscowość)

.............................................................

(nazwa podwykonawcy/dalszego podwykonawcy)

Zamawiający:

Gminna Biblioteka Publiczna w Lubartowie,                			         ul. Lubelska 18A,

21-100 Lubartów,

Oświadczenie podwykonawcy / dalszego podwykonawcy – wzór

………………………………..- podwykonawca* / dalszy podwykonawca* w ramach zamówienia na  w ramach zamówienia na:

,, Remont cmentarzy wojennych na terenie gminy Lubartów ”,

którego reprezentuje:

1) ……………………………….,

2) ………………………………,

oświadcza, że otrzymał w dniu ….........…….. zapłatę kwoty …….....…….. od wykonawcy* /podwykonawcy*: ………………....................….................……………

za wykonanie: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........................……………

...................………………………………

(Pieczęć imienna lub imię i nazwisko oraz podpis

upoważnionego przedstawiciela podwykonawcy/dalszego podwykonawcy)

* Niepotrzebne skreślić